## 小程序任务分解
任务清单
应用 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能概述 | 人/天详情
[5 empty] | 前后端 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 工时(h) | 工期（天） | 完成情况 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际工时（h） | 实际工期（天） | 备注 | 节假日
小程序 | 报备 | 健康码上传 | 上传截图 | 健康码、核酸报告截图上传，可以选择上报日期（默认今天） | 前端 | 汪溪 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 24 | 3 | [6 empty] | 2022-10-01
|  |  | 采样日期 | 通过ocr识别核酸截图，获取图片上的采样日期和检测日期（精确到小时），允许用户对日期进行修改 |  | 汪溪 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 24 | 3 |  | 行列合并 |  |  |  |  | 2022-10-02
|  |  | 获取当前位置 | 获取当前设备位置信息，界面展示具体地址信息(不允许修改)，判断用户目前位置是否在成都市，如非成都市提示该用户的管理人员“注意***位置信息异常” |  | 汪溪 | 2022-09-30 | 2022-10-09 | 24 | 3 | [6 empty] | 2022-10-03
|  | 部门排名 | 部门上报情况 | 展示用户当前部门的填写情况，如有多个部门按组织架构排名依次展示，可以拖动修改修改排列顺序 |  | 汤石易 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 24 | 3 | [6 empty] | 2022-10-04
|  |  | 通知未填写人员 | 使用公众号，短信方式通知未填写人员 |  | 汤石易 | 2022-10-08 | 2022-10-10 | 24 | 3 |  | 地方 |  |  |  |  | 2022-10-05
|  |  | 部门排名 | 根据上报的时间，完成率对部门进行排名 |  | 汤石易 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 24 | 3 | [6 empty] | 2022-10-06
|  |  | 数据统计 | 统计上报人员清单 |  | 江中和 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 16 | 2 | [6 empty] | 2022-10-07
|  |  | 我的记录 | 所有的上报记录 |  | 江中和 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 16 | 2
|  |  | 导出数据 | 根据角色权限导出（本部门/整个公司）填报人员数据，同 时可以根据选择的日期指定导出那个时间段的数据，如选 择今天默认从昨天24点到今天的9点 |  | 江中和 | 2022-10-08 | 2022-10-10 | 24 | 3
|  | 系统提醒 | 系统通知 | 小程序系统级别的提示，根据用户角色分为个人系统提示，管理员系统提示，提示类型有 1、异常报备：个人点击异常报备提示中的确定打开我的里面异常报备功能页面，如果是管理员点击确认后提示是否 提醒异常人员 2、报备预警：和异常报备相同个人通知点击确定打开报备页面，管理员通知点击确定提示是否直接提醒异常人员 3、地址变动：和异常报备相同个人通知点击确定打开报备页面，管理员通知点击确定提示是否直接提醒异常人员 |  | 江中和 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 24 | 3
| 报备 | 健康码上传 | 上传截图 | 健康码、核酸报告截图上传，可以选择上报日期（默认今天） | 后端 | 贾嫚子 | 2022-09-30 | 2022-10-09 | 24 | 3
|  |  | 采样日期 | 通过ocr识别核酸截图，获取图片上的采样日期和检测日期（精确到小时），允许用户对日期进行修改 |  | 贾嫚子 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 24 | 3
|  |  | 获取当前位置 | 获取当前设备位置信息，界面展示具体地址信息(不允许修改)，判断用户目前位置是否在成都市，如非成都市提示该用户的管理人员“注意***位置信息异常” |  | 贾嫚子 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 16 | 2
|  | 部门排名 | 部门上报情况 | 展示用户当前部门的填写情况，如有多个部门按组织架构排名依次展示，可以拖动修改修改排列顺序 |  | 王骏 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 24 | 3
|  |  | 通知未填写人员 | 使用公众号，短信方式通知未填写人员 |  | 王骏 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 16 | 2
|  |  | 部门排名 | 根据上报的时间，完成率对部门进行排名 |  | 王骏 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 16 | 2
|  |  | 数据统计 | 统计上报人员清单 |  | 王骏 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 8 | 1
|  |  | 我的记录 | 所有的上报记录 |  | 王骏 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 8 | 1
|  |  | 导出数据 | 根据角色权限导出（本部门/整个公司）填报人员数据，同 时可以根据选择的日期指定导出那个时间段的数据，如选 择今天默认从昨天24点到今天的9点 |  | 王骏 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 8 | 1
|  | 系统提醒 | 系统通知 | 小程序系统级别的提示，根据用户角色分为个人系统提示，管理员系统提示，提示类型有 1、异常报备：个人点击异常报备提示中的确定打开我的里面异常报备功能页面，如果是管理员点击确认后提示是否 提醒异常人员 2、报备预警：和异常报备相同个人通知点击确定打开报备页面，管理员通知点击确定提示是否直接提醒异常人员 3、地址变动：和异常报备相同个人通知点击确定打开报备页面，管理员通知点击确定提示是否直接提醒异常人员 |  | 刘露 | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 24 | 3
| 公告 | 疫情数据 | 展示官方最新疫情数据 | 使用爬虫获取官方疫情最新数据(同时标明数据来源，点击 数据源图标可打开其原页面) | 前端 | 彭强 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 24 | 3
|  | 官方/公司公告 | 展示疫情官方/公司公 告信息 | 使用爬虫获取官方防控公告数据及公司内部发布的公告 |  | 彭强 | 2022-10-08 | 2022-10-10 | 24 | 3
|  |  | 公告详情 | 详情页面富文本展示，需要标明数据来源，如阅读数量， 点赞人数，公众号名称等，可以直接点击关注 |  | 彭强 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 8 | 1
| 公告 | 疫情数据 | 展示官方最新疫情数据 | 使用爬虫获取官方疫情最新数据(同时标明数据来源，点击 数据源图标可打开其原页面) | 后端 | 刘露 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 24 | 2
|  | 官方/公司公告 | 展示疫情官方/公司公 告信息 | 使用爬虫获取官方防控公告数据及公司内部发布的公告 |  | 刘露 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 24 | 2
|  |  | 公告详情 | 详情页面富文本展示，需要标明数据来源，如阅读数量， 点赞人数，公众号名称等，可以直接点击关注 |  | 刘露 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 8 | 1
| 我的 |  | 个人信息 | 个人信息查看 | 前端 | 邓越 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 16 | 2
|  |  | 预警信息 | 系统预警列表，红点标识未读 |  | 邓越 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 16 | 2
|  |  |  | 预警详情页面富文本展示，需要标明数据来源，如阅读数量，点赞人数，公众号名称等，可以直接点击关注 |  | 邓越 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 8 | 1
|  |  | 异常报备 | 因隔离或风险等级变化进行主动异常报备 |  | 邓越 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 24 | 3
|  |  | 地址管理 | 管理用户多个住址，更换当前居住的实际地址，可新增删除 |  | 彭强 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 8 | 1
|  |  | 通知模板 | 微信公众号、短信和AI电话通知模板开启与关闭 |  | 彭强 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 24 | 3
|  |  | 报备周期管理 | 报备周期与频率配置，如24小时、48小时还是不需要上传 ，预警设置：提醒上报人员的间隔时间以及在到期前多久提醒 |  | 汪溪 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 24 | 3
|  |  | 后台入口 | 提示后台访问方式，也可直接进入后台管理系统 |  | 江中和 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 8 | 1
| 我的 |  | 个人信息 | 个人信息查看 | 后端 | 刘露 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 8 | 1
|  |  | 预警信息 | 系统预警列表，红点标识未读 |  | 王骏 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 8 | 1
|  |  |  | 预警详情页面富文本展示，需要标明数据来源，如阅读数量，点赞人数，公众号名称等，可以直接点击关注 |  | 王骏 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 8 | 1
|  |  | 异常报备 | 因隔离或风险等级变化进行主动异常报备 |  | 贾嫚子 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 16 | 2
|  |  | 地址管理 | 管理用户多个住址，更换当前居住的实际地址，可新增删除 |  | 贾嫚子 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 8 | 1
|  |  | 通知模板 | 微信公众号、短信和AI电话通知模板开启与关闭 |  | 贾嫚子 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 8 | 1
|  |  | 报备周期管理 | 报备周期与频率配置，如24小时、48小时还是不需要上传 ，预警设置：提醒上报人员的间隔时间以及在到期前多久提醒 |  | 贾嫚子 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 16 | 2
管理系统 | 首页 |  | 系统首页 | 首页疫情确诊人数，新增与确诊人数统计，四川省内疫情 分布图，部门每周报备柱状图，报备趋势折线图（按月/周和自定义日期过滤） | 前端 | 汤石易 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
| 登录 |  | 系统登陆 | 用户进入系统登录包含忘记密码，注册操作 |  | 汪溪 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
| 疫情管理 | 每日报备 | 报备信息 | 每日报备数据统计，未填报人员和核酸未在有效期内使用 红色标识，同时可通过电话，短信进行警示改人员 |  | 彭强 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
|  | 健康日志 | 健康填报数据 | 展示所有健康填报信息，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 彭强 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 16 | 2
|  | 预警记录 | 预警提示记录 | 记录被预警提醒的用户，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 彭强 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 16 | 2
|  | 异常管理 | 异常信息管理 | 管理所有因隔离或风险等级变化进行主动异常报备的数据 信息，确诊人员红色标识，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 汤石易 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 16 | 2
| 官方通报 | 公告发布 | 系统公告 | 发布站内系统公告信息，可上传图片，附件及富文本信息 |  | 贾嫚子 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 24 | 3
|  | 公告列表 | 公告列表信息 | 管理所有已发布未发布的公告数据，可以对已发布进行撤回对未发布数据进行编辑，删除和发布操作。 同时可以添加按钮进行公告新增。 也可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 贾嫚子 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 16 | 2
| 系统管理 | 用户管理 | 用户信息管理 | 用户信息新增，编辑，角色，权限配置 |  | 邓越 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
|  | 组织管理 | 组织机构管理 | 部门新增，修改，删除等配置 |  | 邓越 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 24 | 3
|  | 角色管理 | 用户角色配置 | 配置系统对应的角色，如管理员，防疫队长等 |  | 邓越 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 24 | 3
|  | 规则配置 | 通知规则 | 管理所有通知规则模板，对模板进行编辑，删除及应用操作。新增模板需指定模板名称，模板适用类型（公众号，短消息，AI语音），模板具体内容 |  | 汤石易 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 16 | 2
|  |  | 预警倒计时 | 配置提醒用户填报的剩余时间【如24小时、48小时、72小时还是不需要上传（获取核实检测时间，判断核实的有效期是否在这个配置范围内，并那预警设置进行提示）】 预警设置：提醒上报人员的间隔时间以及在到期前多久提醒，也可自行添加一个通知的规则 |  | 汤石易 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 16 | 2
|  |  | 系统提示配置 | 对系统提示进行启用与关闭配置 |  | 汤石易 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 16 | 2
|  |  | 白名单 | 新增或删除不受该系统管束的人员名单 |  | 汤石易 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 8 | 1
|  | 操作日志 | 用户操作记录 | 记录系统所有用户的操作信息 |  | 彭强 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 16 | 2
| 数据库设计 |  | 数据库设计 | 数据库表结构设计 | 后端 | 王骏 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 24 | 3
| 首页 |  | 系统首页 | 首页统计信息 |  | 刘露 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 16 | 2
| 登录 |  | 系统登陆 | 用户进入系统登录 |  | 刘露 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
| 疫情管理 | 每日报备 | 报备信息 | 每日报备数据统计，未填报人员和核酸未在有效期内使用 红色标识，同时可通过电话，短信进行警示改人员 |  | 贾嫚子 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
|  | 健康日志 | 健康填报数据 | 展示所有健康填报信息，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 贾嫚子 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 16 | 2
|  | 预警记录 | 预警提示记录 | 记录被预警提醒的用户，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 贾嫚子 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 8 | 1
|  | 异常管理 | 异常信息管理 | 管理所有因隔离或风险等级变化进行主动异常报备的数据 信息，确诊人员红色标识，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 贾嫚子 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 16 | 2
| 官方通报 | 公告发布 | 系统公告 | 发布站内系统公告信息，可上传图片，附件及富文本信息 |  | 刘露 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 16 | 2
|  | 公告列表 | 公告列表信息 | 管理所有已发布未发布的公告数据，可以对已发布进行撤回对未发布数据进行编辑，删除和发布操作。 同时可以添加按钮进行公告新增。 也可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 刘露 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 8 | 1
| 系统管理 | 用户管理 | 用户信息管理 | 用户信息新增，编辑，角色，权限配置 |  | 王骏 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
|  | 组织管理 | 组织机构管理 | 部门新增，修改，删除等配置 |  | 王骏 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 16 | 2
|  | 角色管理 | 用户角色配置 | 配置系统对应的角色，如管理员，防疫队长等 |  | 刘露 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 16 | 2
|  | 规则配置 | 通知规则 | 管理所有通知规则模板，对模板进行编辑，删除及应用操作。新增模板需指定模板名称，模板适用类型（公众号，短消息，AI语音），模板具体内容 |  | 王骏 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 16 | 2
|  |  | 预警倒计时 | 配置提醒用户填报的剩余时间【如24小时、48小时、72小时还是不需要上传（获取核实检测时间，判断核实的有效期是否在这个配置范围内，并那预警设置进行提示）】 预警设置：提醒上报人员的间隔时间以及在到期前多久提醒，也可自行添加一个通知的规则 |  | 王骏 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 16 | 2
|  |  | 系统提示配置 | 对系统提示进行启用与关闭配置 |  | 王骏 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 8 | 1
|  |  | 白名单 | 新增或删除不受该系统管束的人员名单 |  | 王骏 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 8 | 1
|  | 操作日志 | 用户操作记录 | 记录系统所有用户的操作信息 |  | 贾嫚子 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 16 | 2
系统部署 | 微信小程序 |  |  |  |  | 邓越 | 2022-10-25 | 2022-10-26
| 后台管理系统 |  |  |  |  | 王骏 | 2022-10-25 | 2022-10-26
系统测试 | 微信小程序 |  |  |  |  | 吴将 | 2022-10-26
| 后台管理系统 |  |  |  |  | 吴将 | 2022-10-26
Formulas:
工期（天） = NETWORKDAYS.INTL([开始日期],[结束日期],1,[节假日]:R9)
工期（天） = NETWORKDAYS.INTL([开始日期],[结束日期],5,R4:R10)

## app任务
app清单任务清单
应用 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能概述 | 人/天 | 人/天详情 | [7 empty] | 风险管控
[5 empty] | 前后端 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 工时(h) | 工期（天） | 完成情况 | 实际开始日期 | 实际结束日期
小程序 | 报备 | 健康码上传 | 上传截图 | 健康码、核酸报告截图上传，可以选择上报日期（默认今天） | 前端 | 汪溪 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 24 | #REF! |  |  |  | 人员储备33
|  |  | 采样日期 | 通过ocr识别核酸截图，获取图片上的采样日期和检测日期（精确到小时），允许用户对日期进行修改 |  | 汪溪 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 24 | #REF!
|  |  | 获取当前位置 | 获取当前设备位置信息，界面展示具体地址信息(不允许修改)，判断用户目前位置是否在成都市，如非成都市提示该用户的管理人员“注意***位置信息异常” |  | 汪溪 | 2022-09-30 | 2022-10-09 | 24 | #REF!
|  | 部门排名 | 部门上报情况 | 展示用户当前部门的填写情况，如有多个部门按组织架构排名依次展示，可以拖动修改修改排列顺序 |  | 汤石易 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 24 | 3
|  |  | 通知未填写人员 | 使用公众号，短信方式通知未填写人员 |  | 汤石易 | 2022-10-08 | 2022-10-10 | 24 | #REF!
|  |  | 部门排名 | 根据上报的时间，完成率对部门进行排名 |  | 汤石易 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 24 | 3
|  |  | 数据统计 | 统计上报人员清单 |  | 江中和 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 16 | 2
|  |  | 我的记录 | 所有的上报记录 |  | 江中和 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 16 | 2
|  |  | 导出数据 | 根据角色权限导出（本部门/整个公司）填报人员数据，同 时可以根据选择的日期指定导出那个时间段的数据，如选 择今天默认从昨天24点到今天的9点 |  | 江中和 | 2022-10-08 | 2022-10-10 | 24 | #REF!
|  | 系统提醒 | 系统通知 | 小程序系统级别的提示，根据用户角色分为个人系统提示，管理员系统提示，提示类型有 1、异常报备：个人点击异常报备提示中的确定打开我的里面异常报备功能页面，如果是管理员点击确认后提示是否 提醒异常人员 2、报备预警：和异常报备相同个人通知点击确定打开报备页面，管理员通知点击确定提示是否直接提醒异常人员 3、地址变动：和异常报备相同个人通知点击确定打开报备页面，管理员通知点击确定提示是否直接提醒异常人员 |  | 江中和 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 24 | 3
| 报备 | 健康码上传 | 上传截图 | 健康码、核酸报告截图上传，可以选择上报日期（默认今天） | 后端 | 贾嫚子 | 2022-09-30 | 2022-10-09 | 24 | #REF!
|  |  | 采样日期 | 通过ocr识别核酸截图，获取图片上的采样日期和检测日期（精确到小时），允许用户对日期进行修改 |  | 贾嫚子 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 24 | #REF!
|  |  | 获取当前位置 | 获取当前设备位置信息，界面展示具体地址信息(不允许修改)，判断用户目前位置是否在成都市，如非成都市提示该用户的管理人员“注意***位置信息异常” |  | 贾嫚子 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 16 | 2
|  | 部门排名 | 部门上报情况 | 展示用户当前部门的填写情况，如有多个部门按组织架构排名依次展示，可以拖动修改修改排列顺序 |  | 王骏 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 24 | 3
|  |  | 通知未填写人员 | 使用公众号，短信方式通知未填写人员 |  | 王骏 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 16 | #REF!
|  |  | 部门排名 | 根据上报的时间，完成率对部门进行排名 |  | 王骏 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 16 | 2
|  |  | 数据统计 | 统计上报人员清单 |  | 王骏 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 8 | 1
|  |  | 我的记录 | 所有的上报记录 |  | 王骏 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 8 | 1
|  |  | 导出数据 | 根据角色权限导出（本部门/整个公司）填报人员数据，同 时可以根据选择的日期指定导出那个时间段的数据，如选 择今天默认从昨天24点到今天的9点 |  | 王骏 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 8 | 1
|  | 系统提醒 | 系统通知 | 小程序系统级别的提示，根据用户角色分为个人系统提示，管理员系统提示，提示类型有 1、异常报备：个人点击异常报备提示中的确定打开我的里面异常报备功能页面，如果是管理员点击确认后提示是否 提醒异常人员 2、报备预警：和异常报备相同个人通知点击确定打开报备页面，管理员通知点击确定提示是否直接提醒异常人员 3、地址变动：和异常报备相同个人通知点击确定打开报备页面，管理员通知点击确定提示是否直接提醒异常人员 |  | 刘露 | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 24 | 3
| 公告 | 疫情数据 | 展示官方最新疫情数据 | 使用爬虫获取官方疫情最新数据(同时标明数据来源，点击 数据源图标可打开其原页面) | 前端 | 彭强 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 24 | 3 |  |  |  | 干系人管理12
|  | 官方/公司公告 | 展示疫情官方/公司公 告信息 | 使用爬虫获取官方防控公告数据及公司内部发布的公告 |  | 彭强 | 2022-10-08 | 2022-10-10 | 24 | #REF!
|  |  | 公告详情 | 详情页面富文本展示，需要标明数据来源，如阅读数量， 点赞人数，公众号名称等，可以直接点击关注 |  | 彭强 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 8 | 1
| 公告 | 疫情数据 | 展示官方最新疫情数据 | 使用爬虫获取官方疫情最新数据(同时标明数据来源，点击 数据源图标可打开其原页面) | 后端 | 刘露 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 24 | #REF!
|  | 官方/公司公告 | 展示疫情官方/公司公 告信息 | 使用爬虫获取官方防控公告数据及公司内部发布的公告 |  | 刘露 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 24 | 2
|  |  | 公告详情 | 详情页面富文本展示，需要标明数据来源，如阅读数量， 点赞人数，公众号名称等，可以直接点击关注 |  | 刘露 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 8 | 1
| 我的 |  | 个人信息 | 个人信息查看 | 前端 | 邓越 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 16 | 2
|  |  | 预警信息 | 系统预警列表，红点标识未读 |  | 邓越 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 16 | #REF!
|  |  |  | 预警详情页面富文本展示，需要标明数据来源，如阅读数量，点赞人数，公众号名称等，可以直接点击关注 |  | 邓越 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 8 | 1
|  |  | 异常报备 | 因隔离或风险等级变化进行主动异常报备 |  | 邓越 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 24 | #REF!
|  |  | 地址管理 | 管理用户多个住址，更换当前居住的实际地址，可新增删除 |  | 彭强 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 8 | #REF!
|  |  | 通知模板 | 微信公众号、短信和AI电话通知模板开启与关闭 |  | 彭强 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 24 | 3
|  |  | 报备周期管理 | 报备周期与频率配置，如24小时、48小时还是不需要上传 ，预警设置：提醒上报人员的间隔时间以及在到期前多久提醒 |  | 汪溪 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 24 | 3
|  |  | 后台入口 | 提示后台访问方式，也可直接进入后台管理系统 |  | 江中和 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 8 | 1
| 我的 |  | 个人信息 | 个人信息查看 | 后端 | 刘露 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 8 | #REF!
|  |  | 预警信息 | 系统预警列表，红点标识未读 |  | 王骏 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 8 | 1
|  |  |  | 预警详情页面富文本展示，需要标明数据来源，如阅读数量，点赞人数，公众号名称等，可以直接点击关注 |  | 王骏 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 8 | 1
|  |  | 异常报备 | 因隔离或风险等级变化进行主动异常报备 |  | 贾嫚子 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 16 | 2
|  |  | 地址管理 | 管理用户多个住址，更换当前居住的实际地址，可新增删除 |  | 贾嫚子 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 8 | 1
|  |  | 通知模板 | 微信公众号、短信和AI电话通知模板开启与关闭 |  | 贾嫚子 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 8 | 1
|  |  | 报备周期管理 | 报备周期与频率配置，如24小时、48小时还是不需要上传 ，预警设置：提醒上报人员的间隔时间以及在到期前多久提醒 |  | 贾嫚子 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 16 | 2
管理系统 | 首页 |  | 系统首页 | 首页疫情确诊人数，新增与确诊人数统计，四川省内疫情 分布图，部门每周报备柱状图，报备趋势折线图（按月/周和自定义日期过滤） | 前端 | 汤石易 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
| 登录 |  | 系统登陆 | 用户进入系统登录包含忘记密码，注册操作 |  | 汪溪 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
| 疫情管理 | 每日报备 | 报备信息 | 每日报备数据统计，未填报人员和核酸未在有效期内使用 红色标识，同时可通过电话，短信进行警示改人员 |  | 彭强 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
|  | 健康日志 | 健康填报数据 | 展示所有健康填报信息，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 彭强 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 16 | 2
|  | 预警记录 | 预警提示记录 | 记录被预警提醒的用户，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 彭强 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 16 | 2
|  | 异常管理 | 异常信息管理 | 管理所有因隔离或风险等级变化进行主动异常报备的数据 信息，确诊人员红色标识，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 汤石易 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 16 | 2
| 官方通报 | 公告发布 | 系统公告 | 发布站内系统公告信息，可上传图片，附件及富文本信息 |  | 贾嫚子 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 24 | 3
|  | 公告列表 | 公告列表信息 | 管理所有已发布未发布的公告数据，可以对已发布进行撤回对未发布数据进行编辑，删除和发布操作。 同时可以添加按钮进行公告新增。 也可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 贾嫚子 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 16 | 2
| 系统管理 | 用户管理 | 用户信息管理 | 用户信息新增，编辑，角色，权限配置 |  | 邓越 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
|  | 组织管理 | 组织机构管理 | 部门新增，修改，删除等配置 |  | 邓越 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 24 | 3
|  | 角色管理 | 用户角色配置 | 配置系统对应的角色，如管理员，防疫队长等 |  | 邓越 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 24 | #REF!
|  | 规则配置 | 通知规则 | 管理所有通知规则模板，对模板进行编辑，删除及应用操作。新增模板需指定模板名称，模板适用类型（公众号，短消息，AI语音），模板具体内容 |  | 汤石易 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 16 | 2
|  |  | 预警倒计时 | 配置提醒用户填报的剩余时间【如24小时、48小时、72小时还是不需要上传（获取核实检测时间，判断核实的有效期是否在这个配置范围内，并那预警设置进行提示）】 预警设置：提醒上报人员的间隔时间以及在到期前多久提醒，也可自行添加一个通知的规则 |  | 汤石易 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 16 | 2
|  |  | 系统提示配置 | 对系统提示进行启用与关闭配置 |  | 汤石易 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 16 | 2
|  |  | 白名单 | 新增或删除不受该系统管束的人员名单 |  | 汤石易 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 8 | 1
|  | 操作日志 | 用户操作记录 | 记录系统所有用户的操作信息 |  | 彭强 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 16 | 2
| 数据库设计 |  | 数据库设计 | 数据库表结构设计 | 后端 | 王骏 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 24 | 3
| 首页 |  | 系统首页 | 首页统计信息 |  | 刘露 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 16 | 2
| 登录 |  | 系统登陆 | 用户进入系统登录 |  | 刘露 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
| 疫情管理 | 每日报备 | 报备信息 | 每日报备数据统计，未填报人员和核酸未在有效期内使用 红色标识，同时可通过电话，短信进行警示改人员 |  | 贾嫚子 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
|  | 健康日志 | 健康填报数据 | 展示所有健康填报信息，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 贾嫚子 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 16 | 2
|  | 预警记录 | 预警提示记录 | 记录被预警提醒的用户，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 贾嫚子 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 8 | 1
|  | 异常管理 | 异常信息管理 | 管理所有因隔离或风险等级变化进行主动异常报备的数据 信息，确诊人员红色标识，可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 贾嫚子 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 16 | 2
| 官方通报 | 公告发布 | 系统公告 | 发布站内系统公告信息，可上传图片，附件及富文本信息 |  | 刘露 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 16 | 2
|  | 公告列表 | 公告列表信息 | 管理所有已发布未发布的公告数据，可以对已发布进行撤回对未发布数据进行编辑，删除和发布操作。 同时可以添加按钮进行公告新增。 也可根据姓名，部门和日期过滤 |  | 刘露 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 8 | 1
| 系统管理 | 用户管理 | 用户信息管理 | 用户信息新增，编辑，角色，权限配置 |  | 王骏 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 16 | 2
|  | 组织管理 | 组织机构管理 | 部门新增，修改，删除等配置 |  | 王骏 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 16 | 2
|  | 角色管理 | 用户角色配置 | 配置系统对应的角色，如管理员，防疫队长等 |  | 刘露 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 16 | 2
|  | 规则配置 | 通知规则 | 管理所有通知规则模板，对模板进行编辑，删除及应用操作。新增模板需指定模板名称，模板适用类型（公众号，短消息，AI语音），模板具体内容 |  | 王骏 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 16 | 2
|  |  | 预警倒计时 | 配置提醒用户填报的剩余时间【如24小时、48小时、72小时还是不需要上传（获取核实检测时间，判断核实的有效期是否在这个配置范围内，并那预警设置进行提示）】 预警设置：提醒上报人员的间隔时间以及在到期前多久提醒，也可自行添加一个通知的规则 |  | 王骏 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 16 | 2
|  |  | 系统提示配置 | 对系统提示进行启用与关闭配置 |  | 王骏 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 8 | 1
|  |  | 白名单 | 新增或删除不受该系统管束的人员名单 |  | 王骏 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 8 | 1
|  | 操作日志 | 用户操作记录 | 记录系统所有用户的操作信息 |  | 贾嫚子 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 16 | 2
系统部署 | 微信小程序 |  |  |  |  | 邓越 | 2022-10-25 | 2022-10-26
| 后台管理系统 |  |  |  |  | 王骏 | 2022-10-25 | 2022-10-26
系统测试 | 微信小程序 |  |  |  |  | 吴将 | 2022-10-26
| 后台管理系统 |  |  |  |  | 吴将 | 2022-10-26
Formulas:
工期（天） = NETWORKDAYS.INTL([开始日期],[结束日期],1,#REF!)
工期（天） = NETWORKDAYS([开始日期],[结束日期])